## project
[7 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 63 |  |  |  | Rencana |  |  |  |  | Aktual |  |  |  | % Komplit | [5 empty] | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
|  | RENCANA | RENCANA | AKTUAL | AKTUAL | PERCENT
KEGIATAN |  | MULAI | DURASI | MULAI | DURASI | KOMPLIT | PERIODS
[7 empty] | JANUARI 2016 | [20 empty] | FEBRUARI 2016 | [27 empty] | MARET 2016 | [30 empty] | APRIL 2016
[7 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112
Analisa | bar: FEBRUARI 2016 4 24 to FEBRUARI 2016 5 25; FEBRUARI 2016 11 31 to FEBRUARI 2016 12 32; FEBRUARI 2016 25 45 to FEBRUARI 2016 26 46; MARET 2016 1 52 to MARET 2016 2 53; MARET 2016 8 59 to MARET 2016 9 60; MARET 2016 15 66 to MARET 2016 16 67; MARET 2016 22 73 to MARET 2016 23 74; MARET 2016 29 80 to MARET 2016 30 81; APRIL 2016 5 87 to APRIL 2016 6 88; APRIL 2016 12 94 to APRIL 2016 13 95; APRIL 2016 17 99 to APRIL 2016 20 102; APRIL 2016 26 108 to APRIL 2016 27 109
Analisa Kasus | ARSYADI AHMAD | 46 | 5 | 46 | 3 | 50%
Fiksasi Perancangan akhir | DWI LUTFI YULIANA S | 52 | 1 | 55 | 7 | 40%
Perancangan | bar: FEBRUARI 2016 4 24 to FEBRUARI 2016 5 25; FEBRUARI 2016 11 31 to FEBRUARI 2016 12 32; FEBRUARI 2016 25 45 to FEBRUARI 2016 26 46; MARET 2016 1 52 to MARET 2016 2 53; MARET 2016 8 59 to MARET 2016 9 60; MARET 2016 15 66 to MARET 2016 16 67; MARET 2016 22 73 to MARET 2016 23 74; MARET 2016 29 80 to MARET 2016 30 81; APRIL 2016 5 87 to APRIL 2016 6 88; APRIL 2016 12 94 to APRIL 2016 13 95; APRIL 2016 17 99 to APRIL 2016 20 102; APRIL 2016 26 108 to APRIL 2016 27 109
Perancangan Desain Interface | GIRAH IHTAMMA | 58 | 2 | 62 | 2 | 30%
Perancangan Database | LYANDA FITRIADHANI | 60 | 5 | 62 | 14 | 75%
Implementasi | bar: FEBRUARI 2016 4 24 to FEBRUARI 2016 5 25; FEBRUARI 2016 11 31 to FEBRUARI 2016 12 32; FEBRUARI 2016 25 45 to FEBRUARI 2016 26 46; MARET 2016 1 52 to MARET 2016 2 53; MARET 2016 8 59 to MARET 2016 9 60; MARET 2016 15 66 to MARET 2016 16 67; MARET 2016 22 73 to MARET 2016 23 74; MARET 2016 29 80 to MARET 2016 30 81; APRIL 2016 5 87 to APRIL 2016 6 88; APRIL 2016 12 94 to APRIL 2016 13 95; APRIL 2016 17 99 to APRIL 2016 20 102; APRIL 2016 26 108 to APRIL 2016 27 109
Pembuatan Sistem | ARSYADI AHMAD | 71 | 7 | 86 | 12 | 10%
Pembuatan Sistem | DWI LUTFI YULIANA S | 98 | 7 | 104 | 18 | 20%
Pembuatan Sistem | LYANDA FITRIADHANI | 105 | 3 | 106 | 4 | 25%
Finalisasi | bar: FEBRUARI 2016 4 24 to FEBRUARI 2016 5 25; FEBRUARI 2016 11 31 to FEBRUARI 2016 12 32; FEBRUARI 2016 25 45 to FEBRUARI 2016 26 46; MARET 2016 1 52 to MARET 2016 2 53; MARET 2016 8 59 to MARET 2016 9 60; MARET 2016 15 66 to MARET 2016 16 67; MARET 2016 22 73 to MARET 2016 23 74; MARET 2016 29 80 to MARET 2016 30 81; APRIL 2016 5 87 to APRIL 2016 6 88; APRIL 2016 12 94 to APRIL 2016 13 95; APRIL 2016 17 99 to APRIL 2016 20 102; APRIL 2016 26 108 to APRIL 2016 27 109
Pengujian dan Dokumentasi | GIRAH IHTAMMA | 108 | 2 | 108 | 7 | 30%
Finalisasi | ARSYADI AHMAD | 110 | 2 | 110 | 14 | 70%
Finalisasi | DWI LUTFI YULIANA S | 110 | 7 | 110 | 14 | 100%
Teknologi Jaringan
Departemen Teknik Elektro dan Informatika
Sekolah Vokasi - Universitas Gadjah Mada
work breakdown structure
projek pengembangan software
Note on CU16: Author: Koordinat lokasi umbul2 FixWing harus diharapkan sudah ada untuk persiapan pemasangan umbul-umbul
Note on CY17: Author: Mobilisasi perlengkapan 1. Perkap lomba 2. pasang tenda 3. instalasi kelistrikan (Rega) 3.a tools sudah ada 3.b instalasi tenda 3.c insatalasi VTOL --> lampu beli 12 buah
Note on DA17: Author: Instalasi Tenda oleh provider

## Resources
Sumber Daya Manusia
| No. | Nama
| 14/361545/SV/05820 | DWI LUTFI YULIANA S
| 14/370048/SV/07555 | GIRAH IHTAMMA
| 14/361447/SV/05726 | ARSYADI AHMAD
| 14/361439/SV/05718 | LYANDA FITRIADHANI